## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Planejamento Semanal | Equipe | Sim |  | Metodo de login | Lucas Pandolfi | Sim |  | Metodo de aprovar pedido de cadastro de uma empresa | Lucas Pandolfi | Sim |  | Apresentação para os professores e mentores | Equipe | Sim |  | Apresentação para o cliente | Equipe | Sim
Juntar os os codigos feitos e documenta-los | Lucas Pandolfi | Sim |  | Metodo recusar pedido de cadastro de empresa | Isabella Alves | Sim |  | Metodo de reprovar pedido de cadastro de uma empresa | Isabella Alves | Sim |  | Retoques finais no projeto | Equipe | Sim
Metodo Listar candidatos registrados em uma vaga | Gustavo Carvalho | Sim |  | Metodo selecionar candidato | Gustavo Carvalho | Sim |  | Metodo de aprovar candidato candidatado a uma vaga | Gustavo Carvalho | Sim
Metodo de editar perfil do administrador | Isabella Alves | Sim |  | Metodo de candidatar-se a uma vaga | Daniel Araujo | Sim |  | Metodo de reprovar candidato candidatado a uma vaga | Gustavo Carvalho | Sim
[8 empty] | Metodo de favoritar uma vaga | Daniel Araujo | Sim
[8 empty] | Metodo de anexar curriculo | Daniel Araujo | Sim
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.